## Backlog
FUNCIONALIDADES | PESO | CRITERIOS DE DONE | HORAS | TOTAL HORAS
GESTIONAR USUARIO | M | Diseñar la Interfaz de Usuario | 1 | 13
|  | Creacion de tabla usuario | 1
|  | Diseñar interfaz de modificar usuario | 1
|  | Diseñar de registrar usuario | 1
|  | Diseñar interface de busqueda de usuario | 1
|  | Codificacion | 4
|  | Pruebas unitarias | 3
|  | Documentacion | 1
GESTIONAR OPERARIO | L | Diseñar interface de gestionar operario | 1 | 12
|  | Creacion de tabla operario | 1
|  | Diseñar interfaz de modificar operario | 1
|  | Diseñar interface de busqueda de operario | 1
|  | Codificacion | 4
|  | Pruebas unitarias | 3
|  | Documentacion | 1
GESTIONAR INCIDENCIAS | X | Diseñar interface de gestionar incidencias | 1 | 12
|  | Creacion de tabla Incidencias | 1
|  | Diseñar interfaz de modificar Incidencia | 1
|  | Diseñar interface de busqueda de incidencia | 1
|  | Codificacion | 4
|  | Pruebas unitarias | 3
|  | Documentacion | 1
GESTIÓN REPORTES | s | Diseñar interface de registro de reporte | 1 | 12
|  | Creacion de tabla reporte | 1
|  | Diseñar interface de busqueda de reporte | 1
|  | Diseñar interface de reporte | 1
|  | Codificacion | 4
|  | Pruebas unitarias | 3
|  | Documentacion | 1
TOTAL |  |  |  | 49

## reuniones (hidden)
REUNIONES DIARIAS (SPRINT DAILY MEETING)
Tiempo: 15min/ 30 min
INTEGRANTES | MEDIO | FECHA | ¿Qué se ha hecho de nuevo con respecto a la ultima reunion diaria? | ¿Qué será lo siguiente a realizar? | Que problemas hay para realizar?

## done
CUADRO DONE
Que el sistema permita el registro de operadores
Que el sistema permita el registro de apagones
Que el sistema permita el registro de baja tension electrica
Que el sistema permita el registro de sobre carga electrica
Que el sistema permita el registro de la ubicación de la incidencia
Que el sistema permita el envio de email acerca de la informacion de la incidencia(usuario)

## Backlog 4 (hidden)
HISTORIAS DE USUARIO | PRIORIDAD | PESO | CRETERIOS DE DONE | HORAS | TOTAL HORAS | XXS | 1
GESTIONAR USUARIO | M | 5 | Diseñar la Interfaz de Usuario | 1 | 17 | XS | 2
|  |  | Creacion de tabla usuario | 1 |  | S | 3
|  |  | Diseñar interfaz de modificar usuario | 1 |  | M | 5
|  |  | Diseñar de registrar usuario | 1 |  | L | 8
|  |  | Diseñar interface de busqueda de usuario | 1 |  | XL | 13
|  |  | Codificacion | 4 |  | XXL | 21
|  |  | Pruebas unitarias | 3
|  |  | Pruebas de Integracion | 4
|  |  | Documentacion | 1
GESTIONAR EJEMPLAR | L | 8 | Diseñar interface de registro de ejemplares | 1 | 16
|  |  | Creacion de tabla Ejemplar | 1
|  |  | Diseñar interfaz de modificar Ejemplar | 1
|  |  | Diseñar interface de busqueda de ejemplar | 1
|  |  | Codificacion | 4
|  |  | Pruebas unitarias | 3
|  |  | Pruebas de Integracion | 4
|  |  | Documentacion | 1
GESTIÓN PRÉSTAMO | XL | 13 | Diseñar interface de registro de prestamo | 1 | 16
|  |  | Creacion de tabla Prestamo | 1
|  |  | Diseñar interface de busqueda de pretamo | 1
|  |  | Diseñar interface de debolución | 1
|  |  | Codificacion | 4
|  |  | Pruebas unitarias | 3
|  |  | Pruebas de Integracion | 4
|  |  | Documentacion | 1
TOTAL |  |  |  |  | 49

## Daily Meeting 4 (hidden)
REUNIONES DIARIAS (SPRINT DAILY MEETING)
Tiempo: 15min/ 30 min
INTEGRANTES | MEDIO | FECHA | ¿Qué se ha hecho de nuevo con respecto a la ultima reunion diaria? | ¿Qué será lo siguiente a realizar? | Que problemas hay para realizar?
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-02
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-03
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-04
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-05
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-06
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-07
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-09
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-10
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-11
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-12
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-13
- David Enciso Acuña - Daysi Ninasivincha Carrasco - Rodrigo Oviedo Lopez - Josselyn Cerpa |  | 2018-07-14

## Cuadro Done 4 (hidden)
CUADRO DONE
Diseño de interfaz de usuario amigable e intuitivo
Codigo fuente documentado
Cumplir exitosamente los criterios de aceptacion del usuario
Desarrollo de TDD

## SP 4 (hidden)
Historias de Usuarios | Responsable | Tareas | Asignado a | Horas | Velocidad
GESTIONAR USUARIO | DAYSI NINASIVINCHA | Diseñar la Interfaz de Usuario | DAYSI NINASIVINCHA | 1 | 8.5
|  | Creacion de tabla usuario | DAVID ENCISO ACUÑA | 1
|  | Diseñar interfaz de modificar usuario | JOSSELINE YENNY CERPA MAMANI | 1
|  | Diseñar de registrar usuario | RODRIGO ELARD OVIEDO LOPEZ | 1
|  | Diseñar interface de busqueda de usuario | RODRIGO ELARD OVIEDO LOPEZ | 1
|  | Codificacion | RODRIGO ELARD OVIEDO LOPEZ | 4
|  | Pruebas unitarias | JOSSELINE YENNY CERPA MAMANI | 3
|  | Pruebas de Integracion | DAVID ENCISO ACUÑA | 4
|  | Documentacion | DAYSI NINASIVINCHA | 1
GESTIONAR EJEMPLAR | DAVID ENCISO | Diseñar interface de registro de ejemplares | JOSSELINE YENNY CERPA MAMANI | 1 | 8
|  | Creacion de tabla Ejemplar | DAYSI NINASIVINCHA | 1
|  | Diseñar interfaz de modificar Ejemplar | RODRIGO ELARD OVIEDO LOPEZ | 1
|  | Diseñar interface de busqueda de ejemplar | DAVID ENCISO ACUÑA | 1
|  | Codificacion | DAYSI NINASIVINCHA | 4
|  | Pruebas unitarias | DAVID ENCISO ACUÑA | 3
|  | Pruebas de Integracion | DAVID ENCISO ACUÑA | 4
|  | Documentacion | JOSSELINE YENNY CERPA MAMANI | 1
GESTIÓN PRÉSTAMO | DAYSI NINASIVINCHA | Diseñar interface de registro de prestamo | JOSSELINE YENNY CERPA MAMANI | 1 | 8
|  | Creacion de tabla Prestamo | DAYSI NINASIVINCHA | 1
|  | Diseñar interface de busqueda de pretamo | JOSSELINE YENNY CERPA MAMANI | 1
|  | Diseñar interface de debolución | DAYSI NINASIVINCHA | 1
|  | Codificacion | DAVID ENCISO ACUÑA | 4
|  | Pruebas unitarias | RODRIGO ELARD OVIEDO LOPEZ | 3
|  | Pruebas de Integracion | DAVID ENCISO ACUÑA | 4
|  | Documentacion | JOSSELINE YENNY CERPA MAMANI | 1
Total |  |  |  |  | 24.5